Actie- en besluitenlijst

**Bijeenkomst Opgaveteam Kansen voor de Jeugd, Nationaal Programma Samen Nieuw-West**

**Domein Kansen voor de Jeugd**

**Voorzitter Otto Heijst (Impuls)**

**Aanwezigen** **Tom Snelting (strategisch programmamanager – NPSNW), Tjalling de Vries (gemeente Amsterdam), Eva Meilof (7e Montessorischool), Jorrit Boomgaardt (Combiwel), Willem Draaisma (Z3 Academie), Sofie Vloothuis (OKT),** **Gerdien Knikker (Progresso), Mathijs van Eijgelshoven (Hogeschool van Amsterdam), Mirka Janssen (Hogeschool van Amsterdam), Maartje Salomon (SEZO), Marouane Aabrachim (Comeniuslyceum), Sebastiaan Abdallah (HvA)**

**Afwezig Danillo Janssen (stadsdeelcommissie), Jeroen Spanbroek (STWT), Liesbeth van der Woud (bewoner), Monique van ’t Hek (stadsdeelcommissie), José Sibon (GGD)**

**Secretaris Juliëtte Dekker (gemeente Amsterdam)**

**Datum 22-05-24**

**Locatie STWT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geen actielijn** | | | |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Aanpassen: Maartje namens SEZO i.p.v. Buurtteams | Tom | OT 19 juni 2024 |  |
| VO directeuren afspraak | Marouane/Tom | OT 19 juni 2024 | Afstemming organiseren met Samenwerkingsverband en overige directeuren vo scholen in Nieuw-West/West. Overleg gehad, loopt. |
| Fietsstimulering | Tjalling | Loopt | Het programma Fiets van de gemeente Amsterdam wil samen met het NPSNW kijken hoe het fietsen in Nieuw-West kan worden gestimuleerd. Voor kinderen zijn er voldoende middelen vanuit het programma, voor ouders en de sociale omgeving nog niet. Als je ideeën hebt laat het weten aan Tjalling/Juliette. Er wordt een brainstorm georganiseerd met stakeholders om ideeën te bespreken en hoe programma wordt geborgd. |
| Inzicht in investeringen NPSNW | Tom/iedereen | Deadline 18 juni, aan Tom sturen | Verzoek vanuit het Alliantiebestuur om inzicht te krijgen in de (in)directe investeringen van organisaties aan het NPSNW. Verzoek om Excel in te vullen met uitgaven op jaarbasis (grove schatting) en daarbij onderscheid te maken tussen personele inzet en financiering direct gekoppeld aan projecten. |
| Stukken Alliantiebestuur delen met OT | Tom | OT 19 juni 2024 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Werkgroep 1 - Het Jonge Kind** | | | |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| 4 Actielijnen in ontwikkeling | Tjalling/Sofie/Maartje namens Jonge Kind | Sept 2024 | Voor elk van de 4 ontwikkelteams wordt een actielijn uitgewerkt. |
| Presentatie 4 actielijnen Jonge Kind | Tjalling/Sofie/Maartje | OT 19 juni 2024 of na de zomer |  |
| Werkconferentie Jonge Kind 27 juni | Tjalling/Sofie/Maartje | OT 19 juni 2024 | Kijk binnen je organisatie voor wie het relevant is om aan te sluiten en stuur de uitnodiging door |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Werkgroep 2 – Pedagogische Infrastructuur** | | | |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Actielijn pedagogische infrastructuur | Werkgroep/Tom/Tjalling |  | Loopt |
| Actielijn Opleiden onder schooltijd. Kindcentrum OBS De Toekomst | Otto/Jeroen | OT 19 juni 2024 (?) | Korte omschrijving: Opleiden onder schooltijd. Ouders brengen kinderen naar (voor-)school en volgen dan een opleiding met baanperspectief bij de partners (PW3).  Actielijn Opleiden onder schooltijd. Ouders brengen kinderen naar (voor-)school en volgen dan een opleiding met baanperspectief bij de partners (PW3).  Business case is nog niet rond. Voorstel is om van sept – jan te starten met een boost klas in klein verband, gefocust op taallessen. Er wordt gekeken naar financiering hiervoor. Actielijn wordt opgesteld. |
| Otto/Maartje contact met garage 2020 | Otto/Maartje | Juli 2024 | Uitwisselen ervaringen Buurtteam inz opleidingen en ouders |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Werkgroep 3 – Perspectief van jongeren** | | | |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Verkenning Aan de Bak garantie | Tjalling/Tom | OT 19 juni 2024 | De verkenning wordt in het volgende Alliantiebestuur van 5 juni besproken. |
| Kerngroep jongeren; actielijn wordt uitgewerkt. | Tjalling/Tom | OT 19 juni 2024 | Partners werken aan de opdracht en dan komt de actielijn. Opdrachtformulering is gaande, incl afstemming over budget  Danillo deelt plan van aanpak Jongerenadviescommissie. |
| Actielijn Peer-education in het burgerschapsonderwijs | Gerdien |  | Positief besluit op 22 mei 2024, mits er nog aan aantal zaken worden aangepast/toegevoegd:  - Borging inbedden in actielijn. In 2024 wordt het plan gefinancierd vanuit vliegwielmiddelen. Hoe verder daarna? Komend halfjaar gebruiken om het duurzaam borgen verder in te vullen.  - Buurtteam en andere relevante partijen in plan meenemen.  Als suggestie wordt meegegeven om:  - verbinding te maken met jongerenschuldhulpverlening van Buurtteam. |
| Actielijn peer-education in het burgerschapsonderwijs agenderen bij directeurenoverleg vo van West en NW. | Marouane | OT 19 juni 2024 |  |
| Actielijn peer-education burgerschapsonderwijs verbinden aan expertisecentrum HvA | Gerdien en Mathijs | OT 19 juni 2024 | De HvA houdt zich bezig bij de nascholing van maatschappijleerdocenten met het thema verborgen kennis jongeren. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Afgeronde acties en besluiten** | | | |
| **Geen actielijn** | | | |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Wat - actie** |
| ongedocumenteerden | Danillo, Tom, Tjalling | OT 22 mei 2024 | Inventarisatie gedaan. Nog geen actielijn specifiek voor deze doelgroep. Wordt opgepakt en geagendeerd indien nodig. |
| Huisvesting kwetsbare doelgroepen | Tjalling | OT 22 mei 2024 | Div overleggen hierover |
| Actie- “en besluitenlijst” toevoegen (ipv alleen actielijst) | Tom | OT 22 mei 2024 | Toegevoegd |
| Geen bezwaren op publiceren namen actielijst | Tom |  | Besluit 27-03-2024 |
| Secretariële ondersteuning organiseren voor OT | Tjalling/Otto/Jeroen | OT 22 mei 2024 | Juliette Dekker (gemeente Amsterdam) vervult deze rol tot eind 2024 |
| In beeld brengen van ‘alle puzzelstukjes’ | Tjalling | OT 22 mei 2024 | Afgerond. Van de vele initiatieven naar duurzame integrale aanpak. |
| Voortgangsrapportage coalitiemiddelen | Tjalling | OT 22 mei 2024 | Voortgangsrapportage coalitiemiddelen gedeeld. Risico op onderbesteding. Er is ruimte voor nieuwe plannen. Werkgroep 3 komt nu op stoom, waardoor er mogelijk binnenkort plannen worden aangeleverd. Maartje noemt dat het belangrijk is om ruimte te houden voor informele partijen, die mogelijk wat later aangehaakt worden. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Werkgroep 1 - Het Jonge Kind** | | | |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Vaccinatiegraad actielijn | Tjalling/Sofie |  | Structurele aanpak gewenst, anders dan stedelijk voor NW. Actielijn wordt in goede format gezet.  Esmae zet naam door van betrokken huisarts.  Matthijs heeft aanbod als kennispartner  José wil aangehaakt vanuit jeugdgezondheid.  Besloten: Actielijn vastgesteld, ondergebracht bij werkgroep 1. |
| Actielijn in format ter besluit | Tom/Jeroen |  | Besluit 27-03-2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Werkgroep 2 – Pedagogische Infrastructuur** | | | |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Werkgroep 3 – Perspectief van jongeren** | | | |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Belangrijke data** | | | |
| **Datum** | **Wat** | **Waar** | **Toelichting / update** |
| 30 mei | Directeurenoverleg NPLV-gebieden | Wordt in Nieuw-West georganiseerd | Vanuit het NPSNW worden er een aantal werkbezoeken georganiseerd, waaronder bij FC De Kikker |
| 5 juni | Alliantiebestuur |  | Kansen voor de jeugd staat op de agenda |
| 6 juli | Brede Alliantie NPSNW | De Punt, Buurthuis in De Aker | Save the date |