Actie- en besluitenlijst

**Bijeenkomst Opgaveteam Kansen voor de Jeugd, Nationaal Programma Samen Nieuw-west**

**Domein Kansen voor de Jeugd**

**Voorzitter Jeroen Spanbroek (STWT)**

**Aanwezigen** **Eva Meilof (7e Montessorischool),** **Danillo Janssen (stadsdeelcommissie), Mathijs van Eijgelshoven (Hogeschool van Amsterdam),** **Maartje Salomon (SEZO), José Sibon (GGD),** **Willem Draaisma (Z3 Academie),** **Sofie Vloothuis (OKT),** **Marouane Aabrachim (Comeniuslyceum), Otto Heijst (Impuls), Esmae Mahdi (Sipi), Tjalling de Vries (gemeente Amsterdam),**

**Afwezig** **Monique van ’t Hek (stadsdeelcommissie),****Liesbeth van der Woud (bewoner),** **Fatimzahra Baba (Stichting SAAM),** **Jorrit Boomgaardt (Combiwel),** **Leila Badaou (Moedernetwerk),**

**Secretaris** **Tom Snelting (strategisch programmamanager – NPSNW)**

**Datum 27-03-24**

**Locatie STWT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geen actielijn** | | | |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| ongedocumenteerden | Danillo, Tom | OT 22 mei 2024 | Inventariseren van acties NPSNW voor deze doelgroep bij betrokkenen, evt met hulp van Otto |
| Huisvesting kwetsbare doelgroepen | Tjalling | OT 22 mei 2024 | Div overleggen hierover |
| Actie- “en besluitenlijst” toevoegen (ipv alleen actielijst) | Tom | OT 22 mei 2024 | Regelen |
| Geen bezwaren op publiceren namen actielijst | Tom |  | Besluit 27-03-2024 |
| Secretariële ondersteuning organiseren voor OT | Tjalling/Otto/Jeroen | OT 22 mei 2024 | Regelen |
| Aanpassen: Maartje namens SEZO i.p.v. Buurtteams | Tom | OT 22 mei 2024 |  |
| In beeld brengen van ‘alle puzzelstukjes’ | Tjalling |  | Van de vele initiatieven naar duurzame integrale aanpak. |
| VO directeuren afspraak | Marouane/Tom |  | Afstemming organiseren met Samenwerkingsverband en overige directeuren vo scholen in Nieuw-West/West. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **jonge kind** | | | |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| 4 Actielijnen in ontwikkeling | Tjalling/Sofie namens Jonge Kind |  | 4 ontwikkelteams, werken aan actielijnen |
| Vaccinatiegraad actielijn | Tjalling/Sophie |  | Structurele aanpak gewenst, anders dan stedelijk voor NW. Actielijn wordt in goede format gezet.  Esma zet naam door van betrokken huisarts.  Matthijs heeft aanbod als kennispartner  José wil aangehaakt vanuit jeugdgezondheid.  Besloten: Actielijn vastgesteld, ondergebracht bij werkgroep 1. |
| Volgende keer presentatie 4 actielijnen Jonge Kind | Tjalling/Sofie | OT 22 mei 2024 |  |
| Actielijn in format ter besluit | Tom/Jeroen |  | Besluit 27-03-2024 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Perspectief van jongeren** | | | |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Actielijn pedagogische infrastructuur | Werkgroep/Tom/Tjalling |  | Loopt |
| Actielijn Kindcentrum OBS De Toekomst  Wordt opgesteld. | Otto/Jeroen | OT 22 mei 2024 (?) | Korte omschrijving: Opleiden onder schooltijd. Ouders brengen kinderen naar (voor-)school en volgen dan een opleiding met baanperspectief bij de partners (PW3). |
| Otto/Maartje contact met garage 2020 | Otto/Maartje | Juli 2024 | Uitwisselen ervaringen Buurtteam inz opleidingen en ouders |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Verkenning Aan de Bak garantie | Tjalling/Tom | OT 22 mei 2024 | Willem: Z3 doet ook iets in deze richting. Tjalling: Er zijn al verbindingen  Otto: er is een verbinding met het voorstel dat vanuit Otto/Jeroen ter tafel komt. |
| Kerngroep jongeren; actielijn wordt uitgewerkt. | Tjalling/Tom |  | Partners werken aan de opdracht en dan komt de actielijn. Opdrachtformulering is gaande, incl afstemming over budget  Danillo deelt plan van aanpak Jongerenadviescommissie. |