Actie- en besluitenlijst

**Bijeenkomst Opgaveteam Kansen voor de Jeugd, Nationaal Programma Samen Nieuw-west**

**Domein Kansen voor de Jeugd**

**Voorzitter Jeroen Spanbroek (STWT)**

**Aanwezigen** **Eva Meilof (7e Montessorischool),** **Danillo Janssen (stadsdeelcommissie), Mathijs van Eijgelshoven (Hogeschool van Amsterdam),** **Maartje Salomon (SEZO), José Sibon (GGD),** **Willem Draaisma (Z3 Academie),** **Sofie Vloothuis (OKT),** **Marouane Aabrachim (Comeniuslyceum), Otto Heijst (Impuls), Esmae Mahdi (Sipi), Tjalling de Vries (gemeente Amsterdam),**

**Afwezig** **Monique van ’t Hek (stadsdeelcommissie),****Liesbeth van der Woud (bewoner),** **Fatimzahra Baba (Stichting SAAM),** **Jorrit Boomgaardt (Combiwel),** **Leila Badaou (Moedernetwerk),**

**Secretaris** **Tom Snelting (strategisch programmamanager – NPSNW)**

**Datum 27-03-24**

**Locatie STWT**

|  |
| --- |
| **Geen actielijn** |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning**  | **Toelichting / update** |
| ongedocumenteerden | Danillo, Tom | OT 22 mei 2024 | Inventariseren van acties NPSNW voor deze doelgroep bij betrokkenen, evt met hulp van Otto |
| Huisvesting kwetsbare doelgroepen | Tjalling | OT 22 mei 2024 | Div overleggen hierover |
| Actie- “en besluitenlijst” toevoegen (ipv alleen actielijst) | Tom | OT 22 mei 2024 | Regelen |
| Geen bezwaren op publiceren namen actielijst | Tom |  | Besluit 27-03-2024 |
| Secretariële ondersteuning organiseren voor OT | Tjalling/Otto/Jeroen | OT 22 mei 2024 | Regelen |
| Aanpassen: Maartje namens SEZO i.p.v. Buurtteams | Tom | OT 22 mei 2024 |  |
| In beeld brengen van ‘alle puzzelstukjes’ | Tjalling |  | Van de vele initiatieven naar duurzame integrale aanpak. |
| VO directeuren afspraak | Marouane/Tom |  | Afstemming organiseren met Samenwerkingsverband en overige directeuren vo scholen in Nieuw-West/West. |

|  |
| --- |
| **jonge kind** |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| 4 Actielijnen in ontwikkeling | Tjalling/Sofie namens Jonge Kind |  | 4 ontwikkelteams, werken aan actielijnen |
| Vaccinatiegraad actielijn | Tjalling/Sophie |  | Structurele aanpak gewenst, anders dan stedelijk voor NW. Actielijn wordt in goede format gezet. Esma zet naam door van betrokken huisarts.Matthijs heeft aanbod als kennispartnerJosé wil aangehaakt vanuit jeugdgezondheid.Besloten: Actielijn vastgesteld, ondergebracht bij werkgroep 1. |
| Volgende keer presentatie 4 actielijnen Jonge Kind | Tjalling/Sofie | OT 22 mei 2024 |  |
| Actielijn in format ter besluit | Tom/Jeroen |  | Besluit 27-03-2024 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Perspectief van jongeren** |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Actielijn pedagogische infrastructuur | Werkgroep/Tom/Tjalling |  | Loopt |
| Actielijn Kindcentrum OBS De ToekomstWordt opgesteld. | Otto/Jeroen | OT 22 mei 2024 (?) | Korte omschrijving: Opleiden onder schooltijd. Ouders brengen kinderen naar (voor-)school en volgen dan een opleiding met baanperspectief bij de partners (PW3). |
| Otto/Maartje contact met garage 2020 | Otto/Maartje | Juli 2024 | Uitwisselen ervaringen Buurtteam inz opleidingen en ouders |

|  |
| --- |
|  |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Verkenning Aan de Bak garantie | Tjalling/Tom | OT 22 mei 2024 | Willem: Z3 doet ook iets in deze richting. Tjalling: Er zijn al verbindingenOtto: er is een verbinding met het voorstel dat vanuit Otto/Jeroen ter tafel komt. |
| Kerngroep jongeren; actielijn wordt uitgewerkt. | Tjalling/Tom |  | Partners werken aan de opdracht en dan komt de actielijn. Opdrachtformulering is gaande, incl afstemming over budgetDanillo deelt plan van aanpak Jongerenadviescommissie. |