Actielijst- en besluitenlijst

**Bijeenkomst Opgaveteam Kansen voor de Jeugd, Nationaal Programma Samen Nieuw-west**

**Domein Kansen voor de Jeugd**

**Voorzitter Jeroen Spanbroek (STWT)**

**Aanwezigen Maartje Salomon (SEZO),** **Sofie Vloothuis (OKT), Gerdien Knikker (Progresso), Fatimzahra Baba (Stichting SAAM), Liesbeth van der Woud (bewoner),** **Monique van ’t Hek (stadsdeelcommissie), Danillo Janssen (stadsdeelcommissie), Mustapha Daher (stadsdeelcommissie), Marouane Aabrachim (Comeniuslyceum), Leila Badaou (Moedernetwerk),** **Willem Draaisma (Z3 Academie), Jorrit Boomgaardt (Combiwel)**

**Secretaris** **Tom Snelting (strategisch programmamanager – NPSNW)**

**Datum 31-01-2024**

**Locatie STWT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geen actielijn** | | | |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Besluit kartrekkers:  - Jonge Kind: Maartje, Sofie, Tjalling - Pedagogische Infrastructuur: Eva, Tom  - Perspectief van jongeren: Judith (ism Marouane), Jorrit |  | n.v.t. | Er wordt nog afgesproken wie de kartrekker is namens jonge kind, vooralsnog de stuurgroepvertegenwoordiging |
| Inplannen bijpraat sessie nieuwe leden | Tom, SDC leden, Marouane | Voor volgend OT | ‘inwerken’ in de werkwijze en inhoud van het OT |
| Check bij programmateam: welke acties zijn er t.a.v. ongedocumenteerde jongeren in NW? | Tom | Voor volgend OT |  |
| Terugkoppeling Open Huis, 27 januari | Via Tom door programmateam | Voor volgend OT |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jonge kind** | | | |
| **Wat – actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Opstellen 4 actielijnen voor Jonge Kind | Maartje, Tjalling, Sofie namens Jonge Kind | z.s.m. | De 4 ontwikkelteams stellen actielijnen op waarmee concreet wordt gemaakt welke activiteiten ihkv het programma plaatsvinden. De actielijnen worden, zodra gereed, geagendeerd in OT ter vaststelling. Hiervoor worden grotendeels SPUK-middelen ingezet. |
| Actielijn opstellen voor verbeteren vaccinatiegraad | Tjalling | z.s.m. | Structurele aanpak gewenst, andere aanpak nodig voor Nieuw-West. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pedagogische infrastructuur** | | | |
| **Wat – actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Overleg met wethouder RGW inz doorbraak ‘samenbrengen diverse regelingen in NW’ | Jeroen, Tjalling | 2 feb ‘24 | Zowel lokaal als in rijksregelingen is grote winst te behalen in het clusteren van regelingen en het vereenvoudigen van aanvraag en verantwoordingsprocedures. Hoe zorgen we dat we samen rond de grote vraagstukken staan en kunnen doen wat nodig is? |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Perspectief van jongeren** | | | |
| **Wat – actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Actielijnen werk voor jongeren samenvoegen en afmaken. Inhoudelijk akkoord bevonden door OT. | Via Tom naar Werk en bestaanszekerheid terugkoppelen | Voor volgend OT |  |
| Actielijn opstellen voor ‘kerngroep jongeren’ | Via Tom naar Baanbrekers | z.s.m. | Kerngroep inrichting en werving loopt. |