Actielijst en verslaglegging OT overleg

**Overleg Nationaal Programma Samen Nieuw-west**

**Let op: in bijlage toelichting op besluiten**

**Domein** Wonen en Leefomgeving

**Voorzitter** Anne Wilbers

**Aanwezigen** Jan van de Borden (Vuilnisoproer), Marjolein Cazemier (Ymere), Karin Verdooren (Lieven de Key), Nabila Bouabbouz (gemeente), Moustapha Baba (SAAAM), Louise de Rooij (Stadgenoot), Tanay Bilgin (SDC), Danillo Janssen (SDC), Evert Bartlema (!Woon), Henk-Jan Bierling (BZK), Samir Bashara (NPSNW), Marloes van der Meulen-Ramp (NPSNW)

**Belangen van de organisatie van de aanwezigen**

**Datum** 28 mei

**Locatie** Ru Pare

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Onderwerp** | **Afspraak/actie/besluit?** Let op indien besluit bijlage invullen | **Toelichting / update** | **Wie**  | **Wanneer** |
| Deelnemer toevoegen aan stukken | Carin Rustema van de HvA toevoegen aan verslag en agenda | Carin Rustma miste per abuis in het verslag en agenda en wordt toegevoegd | Marloes | Direct |
| Organisatie inrichting | OT leden geven bij Marloes aan welke positie zij in de nieuwe organisatie inrichting willen innemen. | De samenstelling van de werkgroepen vindt de komende weken plaats. OT leden geven aan Marloes aan welke rol zij hierin willen spelen. Jan van der Borden vraagt de kracht van NW mee te denken over de vertegenwoordiging van bewoners  | OT leden | Lopend |
| Offerte herhuisvesting bij stedelijke vernieuwing | Aanvullingen op de offerte inzake actielijn Iedereen die wil terugkeren naar een passende woning in de buurt kan terug keren aanleveren | Offerte van Guido Wallagh is gedeeld om de doorstroming bij herhuisvesting te begeleiden. Karin en Marjolein mailen namen door van medewerkers door die bezig zijn met herhuisvesting | Karin en Marjolein | Lopend |
| Verbeterde doorstroom naar passende woningen | Actielijn wordt vastgesteld | De actielijn (zie bijlage) wordt vastgesteld.  | OT | In OT |
| Artikel doorstroming in de Wildeman | Artikel HvA inzake doorstroming aanpassen | Naar aanleiding van de doorstroming in de Wildeman is door Carin een artikel geschreven. Er zat een onjuistheid in. Dit wordt aangepast. De nieuwe versie wordt met het OT gedeeld | Carin en Louise | Lopend |
| Extra inzet op interim beheer bij sloop en renovatie | Karin geeft naam door | We willen inzetten op extra inzet op interim beheer bij sloop en renovatie. Karin geeft naam door van iemand die mee kan denken over invulling van de actielijn aan Marloes | Karin | Lopende |
| Communicatie | Actief blijven communiceren naar partners waar men mee bezig is | Partners geven aan als er iets door zijn/haar organisatie wordt opgezet/ingezet wat bijdraagt aan de actielijnen/gewenste opbrengsten. | Partners NPSNW | Continu |
| Voedselpark Lutkemeerpolder | Verkennen of en hoe NPSNW een bijdrage kan leveren aan Voedelpark Lutkemeer | Om te kunnen bekijken of en zo ja hoe we vanuit het NPSNW een bijdrage kunnen leveren aan het Voedselpark Lutkemeerpolder gaan Samir, Jan en Marloes wandelen met Iris.  | Samir en Marloes | Afspraak is ingepland |
| Openhuis Wonen en Leefomgeving | Breder moment organiseren om vanuit wonen en leefomgeving het gesprek aan te gaan met bewoners over wat we aan het doen zijn.  | We willen een breder moment organiseren om vanuit wonen het gesprek aan te gaan met bewoners over wat we aan het doen zijn vanuit ons domein. Niet alleen om te zenden, maar ook om in kaart te brengen welke blinde vlekken we hebben omdat er binnen Nieuw-West al van alles loopt waar we geen weet van hebben. | Jan, Evert en Marloes | Lopende |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Bijlage

Toelichting op besluiten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Onderwerp van het besluit** | **Toelichting welke criteria er gebruikt zijn en hoe er op basis van die criteria dit besluit is genomen**  | **Bevestiging en uitleg dat er geen lid heeft deelgenomen aan het besluit waarmee persoonlijk belang direct wordt geraakt of organisatorisch belang wordt bevoordeeld**  |
| Verbeterde doorstroom naar passende woningen | De actielijn: * Draagt bij aan de in het uitvoeringsprogramma opgenomen (middel)lange termijn opbrengsten
* Borgt het eigenaarschap van bewoners. Daar waar dat niet mogelijk is, door zo goed mogelijk gebruik te maken van lokale ervaringsdeskundigheid, expertise en/of netwerken.
* Vraagt samenwerking tussen partners van het NPSNW.
* Zet in op anders door inzet van bewonerscoaches en betere samenwerking tussen corporaties.
* Heeft werkend leren geïncorporeerd en streeft hiermee naar transformatie van het systeem.
* Is niet enkel een pilot, maar kan bij succes structureel geborgd worden in de organisatie van een of meerdere van de partners van het NPSNW.
 | !Woon heeft geen deelgenomen aan het besluit. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |