Actie- en besluitenlijst

**Bijeenkomst Opgaveteam Kansen voor de Jeugd, Nationaal Programma Samen Nieuw-West**

**Domein Kansen voor de Jeugd**

**Voorzitter** **Jeroen Spanbroek (STWT)**

**Aanwezigen** **Tom Snelting (strategisch programmamanager – NPSNW), Tjalling de Vries (gemeente Amsterdam), Leila Badaou (Moedernetwerk), Eva Meilof (7e Montessorischool), Fatimzahra Baba (Stichting SAAM), Jorrit Boomgaardt (Combiwel), Danillo Janssen (stadsdeelcommissie), Mathijs van Eijgelshoven (Hogeschool van Amsterdam), Mirka Janssen (Hogeschool van Amsterdam), Dilene van Campen (Hogeschool van Amsterdam), Cindy Warmerdam (Hogeschool van Amsterdam),** **Maartje Salomon (SEZO)**

**Afwezig Otto Heijst (Impuls),** **Sofie Vloothuis (OKT),** **Willem Draaisma (Z3 Academie),** **Monique van ’t Hek (stadsdeelcommissie),** **Liesbeth van der Woud (bewoner), José Sibon (GGD)**

**Secretaris** **Juliëtte Dekker (gemeente Amsterdam)**

**Datum 04-07-24**

**Locatie 7e Montessorischool, Nachtwachtlaan 35**

|  |
| --- |
| **Geen actielijn** |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning**  | **Toelichting / update** |
| ‘Schurend gesprek’ in Alliantiebestuur voorbereiden | Leden opgaveteam Kansen voor de Jeugd | Sept/okt | In het OT KvJ wordt het agendapunt voor het Alliantiebestuur voorbereid. |
| Meerjarenplan Gezond Opgroeien HvA | Mirka/Eva/Fatimzahra |  | De HvA heeft meerjarenplanGezond Opgroeien geschreven waarmee de HvA wil bijdragen aan de Alliantie Samen Nieuw-West. Mirka stemt hierover inhoudelijk af met de werkgroep Pedagogische Infrastructuur (Eva) en Fatimzahra. De specifieke cijfers voor Nieuw-West wordt aan de presentatie toegevoegd. De leden van het OT zijn uitgenodigd voor de sessie van 9 sept om input te geven. Eind augustus wordt het conceptvoorstel gedeeld. |
| Data OT KvJ najaar | Juliette | Juli 2024 | In het najaar wordt het overlegmoment van het OT KvJ verschoven naar eind middag/avond van 16.30 – 18.00 zodat de tijd meer rekening houdt met de agenda van bewoners.  |
| Factsheet Onderwijs en Welbevinden Nieuw-West | Tjalling/Juliette | Volgend OT in sept | Onderzoek & Statistiek (gemeente Amsterdam) heeft een factsheet gemaakt over onderwijs en welbevinden in Nieuw-West. Volgend OT staat op de agenda (30 min) om met elkaar in gesprek te gaan of er nog indicatoren moeten worden toegevoegd en of onderdelen moeten worden uitgelicht. O&S wordt bij dit agendapunt uitgenodigd.  |
| Inzicht in investeringen NPSNW  | Tom/iedereen | Deadline verstreken, z.s.m. aan Tom sturen | Verzoek vanuit het Alliantiebestuur om inzicht te krijgen in de (in)directe investeringen van organisaties aan het NPSNW. Verzoek om Excel in te vullen met uitgaven op jaarbasis (grove schatting) en daarbij onderscheid te maken tussen personele inzet en financiering direct gekoppeld aan projecten. Niet alle alliantiepartners hebben de Excel ingevuld, verzoek om dit alsnog te doen. Vragen kunnen aan Tom gesteld worden. |
| Factsheet Onderwijs en Welbevinden Nieuw-West | Tom | Juli 2024 | De factsheet linken aan de website van het NPSNW. |

|  |
| --- |
| **Werkgroep 1 - Het Jonge Kind** |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| 4 Actielijnen in ontwikkeling | Tjalling/Sofie/Maartje namens Jonge Kind | Sept 2024 | Voor elk van de 4 ontwikkelteams wordt een actielijn uitgewerkt.  |
| Presentatie 4 actielijnen Jonge Kind | Tjalling/Sofie/Maartje | Sept 2024 |  |

|  |
| --- |
| **Werkgroep 2 – Pedagogische Infrastructuur** |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Actielijn Ben in de Buurt | Bernlef/Eva | Sept 2024 | Uitwisseling tussen Ben in de Buurt en de trekkers van de werkgroep pedagogische infrastructuur om actielijn verder aan te scherpen. In volgend OT wordt het uitgebreider besproken en een besluit genomen.  |
| Actielijn pedagogische infrastructuur | Werkgroep/Tom/Tjalling |  | Loopt |
| Actielijn Opleiden onder schooltijd. Kindcentrum OBS De Toekomst | Otto/Jeroen | 16 juli 2024 | Actielijn Opleiden onder schooltijd. Ouders brengen kinderen naar (voor-)school en volgen dan een opleiding met baanperspectief bij de partners (PW3).Business case is nog niet rond. Voorstel is om van sept – jan te starten met een boost klas in klein verband, gefocust op taallessen. Er wordt gekeken naar financiering hiervoor.  |
| Uitwisselen ervaringen Buurtteam met garage 2020 | Otto/Maartje | Juli 2024 | Uitwisselen ervaringen Buurtteam inzake opleidingen en ouders. |

|  |
| --- |
| **Werkgroep 3 – Perspectief van jongeren** |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Projectleiders werven voor verdere uitwerking Aan de Bak garantie.  | Tjalling/Tom | Sept 2024 | De verkenning is afgerond. De volgende stap is dat er twee projectleiders worden geworven (1 voor Nieuw-West en 1 voor Zuidoost) om verder uit te werken welke elementen van de Rotterdamse Aan de Bak Garantie in Amsterdam kunnen werken.  |
| Kerngroep jongeren; actielijn wordt uitgewerkt. | Tjalling/Tom | OT 19 juni 2024 | Partners werken aan de definitieve versie van de opdracht en vervolgens wordt de actielijn opgesteld.  |
| Actielijn peer-education in het burgerschapsonderwijs agenderen bij directeurenoverleg vo van West en NW.  | Marouane | OT 19 juni 2024 |  |

|  |
| --- |
| **Afgeronde acties en besluiten** |
| **Geen actielijn** |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning**  | **Wat - actie** |
| Stukken Alliantiebestuur delen met OT | Tom | OT 19 juni 2024 |  |
| VO directeuren afspraak | Marouane/Tom | OT 19 juni 2024 | Afstemming organiseren met Samenwerkingsverband en overige directeuren vo scholen in Nieuw-West/West. Overleg gehad, loopt. |
| Fietsstimulering  | Tjalling | Loopt  | Het programma Fiets van de gemeente Amsterdam wil samen met het NPSNW kijken hoe het fietsen in Nieuw-West kan worden gestimuleerd. Voor kinderen zijn er voldoende middelen vanuit het programma, voor ouders en de sociale omgeving nog niet. Als je ideeën hebt laat het weten aan Tjalling/Juliette. Er wordt een brainstorm georganiseerd met stakeholders om ideeën te bespreken en hoe programma wordt geborgd. |
| Aanpassen: Maartje namens SEZO i.p.v. Buurtteams | Tom | OT 19 juni 2024 |  |
| ongedocumenteerden | Danillo, Tom, Tjalling | OT 22 mei 2024 | Inventarisatie gedaan. Nog geen actielijn specifiek voor deze doelgroep. Wordt opgepakt en geagendeerd indien nodig. |
| Huisvesting kwetsbare doelgroepen | Tjalling | OT 22 mei 2024 | Div overleggen hierover |
| Actie- “en besluitenlijst” toevoegen (ipv alleen actielijst) | Tom | OT 22 mei 2024 | Toegevoegd |
| Geen bezwaren op publiceren namen actielijst | Tom |  | Besluit 27-03-2024  |
| Secretariële ondersteuning organiseren voor OT | Tjalling/Otto/Jeroen | OT 22 mei 2024 | Juliette Dekker (gemeente Amsterdam) vervult deze rol tot eind 2024 |
| In beeld brengen van ‘alle puzzelstukjes’ | Tjalling | OT 22 mei 2024 | Afgerond. Van de vele initiatieven naar duurzame integrale aanpak. |
| VO directeuren afspraak | Marouane/Tom |  | Afstemming organiseren met Samenwerkingsverband en overige directeuren vo scholen in Nieuw-West/West. |
| Voortgangsrapportage coalitiemiddelen | Tjalling | OT 22 mei 2024 | Voortgangsrapportage coalitiemiddelen gedeeld. Risico op onderbesteding. Er is ruimte voor nieuwe plannen. Werkgroep 3 komt nu op stoom, waardoor er mogelijk binnenkort plannen worden aangeleverd. Maartje noemt dat het belangrijk is om ruimte te houden voor informele partijen, die mogelijk wat later aangehaakt worden.  |

|  |
| --- |
| **Werkgroep 1 - Het Jonge Kind** |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Werkconferentie Jonge Kind 27 juni | Tjalling/Sofie/Maartje | OT 19 juni 2024 | Kijk binnen je organisatie voor wie het relevant is om aan te sluiten en stuur de uitnodiging door |
| Vaccinatiegraad actielijn | Tjalling/Sofie |  | Structurele aanpak gewenst, anders dan stedelijk voor NW. Actielijn wordt in goede format gezet. Esmae zet naam door van betrokken huisarts.Matthijs heeft aanbod als kennispartnerJosé wil aangehaakt vanuit jeugdgezondheid.Besloten: Actielijn vastgesteld, ondergebracht bij werkgroep 1. |
| Actielijn in format ter besluit | Tom/Jeroen |  | Besluit 27-03-2024 |

|  |
| --- |
| **Werkgroep 2 – Pedagogische Infrastructuur** |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Werkgroep 3 – Perspectief van jongeren** |
| **Wat - actie** | **Wie - Betrokkenen** | **Wanneer - Tijdsplanning** | **Toelichting / update** |
| Verkenning Aan de Bak garantie | Tjalling/Tom | OT 19 juni 2024 | De verkenning wordt in het volgende Alliantiebestuur van 5 juni besproken.  |
| Actielijn Peer-education in het burgerschapsonderwijs | Gerdien |  | Positief besluit op 22 mei 2024, mits er nog aan aantal zaken worden aangepast/toegevoegd:- Borging inbedden in actielijn. In 2024 wordt het plan gefinancierd vanuit vliegwielmiddelen. Hoe verder daarna? Komend halfjaar gebruiken om het duurzaam borgen verder in te vullen. - Buurtteam en andere relevante partijen in plan meenemen. Als suggestie wordt meegegeven om:- verbinding te maken met jongerenschuldhulpverlening van Buurtteam.  |
| Actielijn peer-education burgerschapsonderwijs verbinden aan expertisecentrum HvA | Gerdien en Mathijs | OT 19 juni 2024 | De HvA houdt zich bezig bij de nascholing van maatschappijleerdocenten met het thema verborgen kennis jongeren.  |

|  |
| --- |
| **Belangrijke data** |
| **Datum** | **Wat** | **Waar** | **Toelichting / update** |
| 9 sept 09.30 – 11.30 | Uitnodiging bespreking meerjarenplan "Samenwerken aan Gezond Opgroeien in Amsterdam Nieuw-West" | Hogeschool van Amsterdam - Dr. MeurerhuisDokter Meurerlaan 8, 1067 Amsterdam, Nederland | Op 1 oktober levert de HvA het meerjarenplan bij SIA (onderzoekssubsidie) aan voor het samenwerken aan Gezond Opgroeien in Amsterdam Nieuw-West. De partners wordt gevraagd om het voorstel te ondersteunen (met een handtekening op de intentieverklaring). Daarvoor wil de HvA eerst nogmaals het voorstel bespreken met professionals, beleidsmakers, onderzoekers en ouders. Daarvoor nodigen we je graag uit op 9 september 09.30-11.30 uur. Eind augustus wordt het conceptvoorstel gedeeld.  |